|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава города Оренбурга  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Арапов  «\_\_\_\_» декабря 2017 года | | | |
| **План проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы (перечня общественных территорий подлежащих благоустройству)в рамках реализации на территории города Оренбурга приоритетного проекта**  **«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году** | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Источник опубликования** |
| 1. | Опубликование проекта муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) в целях сбора предложений по благоустройству для подготовки дизайн-проектов. | не позднее 20.12.2017 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 2. | Принятие муниципального правового акта об утверждении порядка проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, в первоочередном порядке в 2018 году (далее – голосование). | не позднее 31.12.2017 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 3. | Общественные обсуждения муниципальной программы:  - прием предложений по благоустройству территорий, включенных в адресный перечень в письменной и электронной форме;  - прием предложений по включению в адресный перечень муниципальной программы общественных территорий, подлежащих благоустройству в первую очередь в письменной и электронной форме. | Не менее  30 дней с даты опубликования проекта, но не позднее 09.02.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 4. | Проведение информационного брифинга для представителей СМИ в целях оповещения жителей города о проведении общественных обсуждений и подготовки к проведению голосования | Январь 2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 5. | Изготовление и размещение графических материалов (логотипов, баннеров, плакатов, листовок, наклеек и т.д.), видеоролика, стендов в целях распространения информации о проведении общественных обсуждений и подготовки к голосованию | Январь 2018 –  март 2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/>  аккаунты в социальных сетях;  СМИ |
| 6. | Проведение он-лайн голосования в целях предварительного отбора территорий для рейтингового голосования на сайте приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Оренбурге <http://gorsreda.orenburg.ru/> | с 19.01.2018 по 02.02.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 7. | Проведение заседания Общественной комиссии с целью формирования перечня общественных территорий для голосования и подведения итогов сбора предложений по благоустройству данных территорий.  Назначение даты и времени проведения голосования, определение пунктов сбора голосов, формирование комиссий для подсчета голосов. | 15.02.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 8. | Опубликование в СМИ перечня объектов благоустройства, отобранных для голосования. | Не позднее 5 рабочих дней с даты проведения заседания Общественной комиссии | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 9. | Проведение «Второй открытой архитектурной сессии «НАШИ ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ» - творческого конкурса на разработку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в перечень для голосования. | Не позднее 15.02.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 10. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в перечень для голосования. | Не позднее 28.02.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 11. | Проведение публичной дискуссии по обсуждению дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в рамках городского бизнес-форума «Город-бизнесу, бизнес-городу». | Не позднее 28.02.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 12. | Опубликование в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях и т.д.  дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования. | Не позднее 01.03.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 13. | Ознакомление заинтересованных лиц с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования. | С 01.03.2018, срок ознакомления – не менее 15 дней | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 14. | Проведение голосования. | Не позднее 7 дней после истечения срока для ознакомления заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами |  |
| 15. | Подведение итогов голосования. | Не позднее 21.03.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 16. | Проведение заседания Общественной комиссии для согласования текста и утверждения адресного перечня дворовых и общественных территорий проекта муниципальной программы. | Не позднее 26.03.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 17. | Публикация итогов голосования. | Не позднее 31.03.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |
| 18. | Утверждение муниципальной программы. | Не позднее 31.03.2018 | <http://gorsreda.orenburg.ru/> |

Начальник департамента

градостроительства и земельных отношений

администрации города Оренбурга С.Л. Бренев