Информация о состоянии ремонтных работ на 29.10.19.

Объект: «Благоустройство Набережной р. Урал в городе Оренбурге»

Краткая характеристика объекта

Набережная реки Урал расположена  в Ленинском районе в историческом ядре г. Оренбурга.

Территория набережной располагается на двух площадках: верхней и нижней. На нижней площадке расположены пешеходные связи вдоль всей набережной, разделенные зелеными островками. Проект предусматривает размещение велодорожки в двух направлениях, служащей также проездом для спецмашин, беговой дорожки с резиновым покрытием и непосредственно- территория променада вдоль подпорной стенки пляжа.

На верхней площадке смонтированы лестница, декинг и тропа здоровья. На нижней части набережной  установлено две насосные станции для полива зеленых насаждений в клумбах.

Для основной пешеходной зоны используется бетонная тротуарная плитка белого цвета 2-х видов «Модерн» и «Бенилюкс».

На всей территории предусмотрено размещение МАФ (скамьи, урны, перголы, качели и детские игровые формы), а в третьем этапе предусмотрено устройство «Скейт-парка» с требуной.

На детских площадках- современное оборудование для игр и отдыха.

Наружное освещение территории обеспечено установкой парковых фонарей, малых фонарей на подпорной стенке и прожекторов для подсветки деревьев.

Вертикальная планировка территории решена с учетом рельефа местности.

Для безпрепятственного спуска на пляж лиц с маленькими детьми, маломобильных групп населения, пожилых людей предусмотрен пандус.

Озеленение территории максимально использует новый посадочный материал(деревья высотой 5-6м- клен канадский, рябина, липа; кустарник-сирень, барбарис, спиреи).

Облицовка клумб и цветников производится белым камнем из известняка «Сармат» с месторождения Оренбургской области.

Описание работ

Заказчик строительства: Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга

Строительный контроль  за ходом и качеством выполненных работ осуществляет: МБУ «Управление капитального строительства»

Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы:

ООО «СтройМац», генеральный директор Мелоян Мнацакан Карапетович

Проектная документация, разработана: ООО «Проектная мастерская «АРХИТЕК», ООО «НПО СОЮЗ».

Муниципальный контракт  - № ЭА-0490(19) от 29.07.2019.

Стоимость контракта составляет: 107 804 061,42 рублей.

Начало работ 29.07.2019.

Срок исполнения контракта 31.12.2019.

Ведутся работы:

- Опиловка и корчевание деревьев-100%.

- Устройство подстилающих слоев под все виды покрытия-95%.

- Демонтажные работы-100%.

- Бетонирование и облицовка цветников (клумб) камнем «Сармат»-100%.

- Отсыпка черноземом цветников (клумб)-100%.

- Монтаж наружного электроснабжения-95%.

- Устройство, облицовка лестниц Л2, Л4, Л5, пандуса П1 и подпорной стены ПС2 -65%.

- Устройство водосборной дренажной системы «Дождевой сад» -100%.

- Устройство «Скейт-парка»-90%.

- Устройство наружного поливочного водовода- 100%.

- Устройство тротуарной плитки «Бенилюкс»-95%.

- Устройство асфальтобетонного покрытия-70%.

- Устройство резинового покрытия беговой дорожки-75%.

- Ремонт металлического ограждения и бетонных столбиков -95%.

- Ремонт нижней подпорной стены -85%.

- Ремонт парапетных плит -100%.

- Устройство требуны -20%.

- Установка МАФ (скамейки, урны...)-10%.

Общий процент выполнения по контракту - 85%.

Бажанов Виктор Алексеевич

8(3532)77-15-88